บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  งานนิติการ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน				      .

ที่  พท ๗๒๐๐๑/  	วันที่    20    เมษายน  ๒๕๖5				      .

เรื่อง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล .

ควนขนุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564								      .

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

1. เรื่องเดิม

ตามที่  งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้มีบันทึกข้อความ ที่ พท 72001/101 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2565 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยแจ้งให้ทุกแผนงานเตรียมข้อมูลจำนวนจำนวน ผู้มีส่วนได้เสียภายใน การนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และการเตรียมข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานและการยืนยันข้อมูลโดยผู้บริหาร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

2. ข้อเท็จจริง

ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล กล่าวคือ

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพิจารณาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  พร้อมทั้งนำไฟล์เอกสารเปิดเผยข้อมูลทางหน้า website หลักของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการเชื่อมโยง URL ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลนั้นๆ ในการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อไป

3. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกกองทราบ พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.khunkhanun.go.th/ ต่อไป

(นางสาวภรณ์พรรณ  บุญเผือก)

| นิติกรชำนาญการ |  |
| --- | --- |

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด...................................................................................

...................................................................................

ลงชื่อ.........................................................................

(นางสาวสุพัตรา  ชูกลิ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

...................................................................................

..................................................................................

ลงชื่อ.........................................................................

(นายเศรษฐา  ชูดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................................

(นายวินัย  มูสิกะเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริการส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริการส่วนตำบลควนขนุน และได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริการส่วนตำบลควนขนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดดังนี้

| มาตรการ | วิธีการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง | - จัดทำแนวทางการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ | ทุกหน่วยงาน | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 2) การให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | - จัดฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานของหน่วยงานใน การให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | งานบริหารงานบุคคล | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | เผยแพร่ ความรู้ให้กับ บุคลากรใน การประชุม พนักงาน ประจำเดือน | ควรดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ ตลอด ปีงบประมาณ |
| 3) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | - รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน | งานกจ. งานวิเคราะห์นโยบายของแผน | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากร ได้รับทราบ ผ่านทาง เว็บไซต์ของ องค์การ บริหารส่วน ตำบล |  |
| 4) การจัดทำหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน | - มีการจัดทำหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายนอกและภายในหน่วยงานอย่างชัดเจน | สำนักงานปลัด | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |

-2-

| มาตรการ | วิธีการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก้ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส | - จัดทำประกาศกำหนดมาตรการต่าง ๆเช่น การไม่รับสินบนของขวัญ ของรางวัล มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม เป็นต้น | ทุกหน่วยงาน | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 6) การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันตามห้วงกำหนดเวลาพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ | - ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้อัพเดทและเป็นปัจจุบัน | งานธุรการ | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน | - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง - เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนทุจริต ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ | สำนักงานปลัด | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |

-3-

| มาตรการ | วิธีการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ | - สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการทำงาน - ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องการประเมินเพื่อเพิ่มการตระหนักให้กับผู้ประเมิน - การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ | ทุกหน่วยงาน | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 9) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน | - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ - เปิดโอกาสให้บุคคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | กองคลัง | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 10) การสร้างคุณภาพในการปฏิบัติหรือการให้บริการ | - มีระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติ/การให้บริการอย่างชัดเจน - สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในหน่วยงาน มุ่งสร้างการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน | ทุกหน่วยงาน | 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |